## 開発工程2
Milestone | Labels | Issues | Due Date
フェーズ1：準備と設計の確定 | 1.1 開発環境の構築 | Python 3.10+ をインストール | 2026-03-02
フェーズ1：準備と設計の確定 | 1.1 開発環境の構築 | VSCode + Python拡張機能を導入 | 2026-03-05
フェーズ1：準備と設計の確定 | 1.1 開発環境の構築 | 仮想環境（venv）を作成し、VSCodeに連携 | 2026-03-08
フェーズ1：準備と設計の確定 | 1.1 開発環境の構築 | Git 初期化 & GitHub リポジトリ作成（任意） | 2026-03-11
フェーズ1：準備と設計の確定 | 1.2 設計書の確認と調整 | 提示された設計書をローカルに保存し、必要に応じて自分用に調整 | 2026-03-14
フェーズ1：準備と設計の確定 | 1.2 設計書の確認と調整 | 使用予定のLLMや検索APIの選定（例：OpenAI, HuggingFace, Bing） | 2026-03-17
フェーズ1：準備と設計の確定 | 1.2 設計書の確認と調整 | APIキーの取得と`.env`ファイルの作成 | 2026-03-20
フェーズ2：最小構成の実装（MVP） | 2.1 モジュール構成の雛形作成 | ディレクトリ構造を設計書に従って作成 | 2026-03-23
フェーズ2：最小構成の実装（MVP） | 2.1 モジュール構成の雛形作成 | `main.py` からCLI入力を受け取れるようにする | 2026-03-26
フェーズ2：最小構成の実装（MVP） | 2.2 モデルアダプターの実装（1つだけ） | まずは無料のLLM（例：OpenAI GPT-3.5）に対応したアダプターを作成 | 2026-03-29
フェーズ2：最小構成の実装（MVP） | 2.2 モデルアダプターの実装（1つだけ） | ユーザーの質問を送信し、回答を取得できることを確認 | 2026-04-01
フェーズ2：最小構成の実装（MVP） | 2.3 オーケストレーターの初期実装 | 質問を受け取り、1つのモデルに送って回答を返すだけの簡易版 | 2026-04-04
フェーズ2：最小構成の実装（MVP） | 2.3 オーケストレーターの初期実装 | ログ出力やエラーハンドリングもこの段階で導入 | 2026-04-07
フェーズ3：対話ロジックの拡張 | 3.1 モデルアダプターの追加 | 別の無料モデル（例：HuggingFaceのMistral）を追加 | 2026-04-10
フェーズ3：対話ロジックの拡張 | 3.1 モデルアダプターの追加 | アダプターの共通インターフェースを整備 | 2026-04-13
フェーズ3：対話ロジックの拡張 | 3.2 検証ロジックの実装 | 回答Aを別モデルに渡して検証させる処理を追加 | 2026-04-16
フェーズ3：対話ロジックの拡張 | 3.2 検証ロジックの実装 | 検証結果から確信度をスコア化する関数を作成 | 2026-04-19
フェーズ3：対話ロジックの拡張 | 3.3 対話の繰り返し処理 | 確信度が閾値を超えるまで繰り返すループを実装 | 2026-04-22
フェーズ3：対話ロジックの拡張 | 3.3 対話の繰り返し処理 | 最大回数や合意形成による終了条件も追加 | 2026-04-25
フェーズ4：検索エンジン連携 | 4.1 検索アダプターの実装 | Google Custom Search API または Bing Search API を利用 | 2026-04-28
フェーズ4：検索エンジン連携 | 4.1 検索アダプターの実装 | 検索結果を要約し、LLMに渡す形式に整形 | 2026-05-01
フェーズ4：検索エンジン連携 | 4.2 検索とLLMの組み合わせ | 質問の種類に応じて、検索結果を補助情報として活用するロジックを追加 | 2026-05-04
フェーズ5：保存・ログ・設定管理 | 5.1 ストレージマネージャーの実装 | 回答をテキストファイルとして保存（ローカル） | 2026-05-07
フェーズ5：保存・ログ・設定管理 | 5.1 ストレージマネージャーの実装 | Google Drive API連携（必要に応じて） | 2026-05-10
フェーズ5：保存・ログ・設定管理 | 5.2 設定ファイルの導入 | `config.yaml` にモデル選択ルール、閾値、コスト制限などを記述 | 2026-05-13
フェーズ5：保存・ログ・設定管理 | 5.2 設定ファイルの導入 | `python-dotenv` を使ってAPIキーを `.env` で管理 | 2026-05-16
フェーズ5：保存・ログ・設定管理 | 5.3 ログと使用状況の記録 | 各セッションのログをファイルに出力 | 2026-05-19
フェーズ5：保存・ログ・設定管理 | 5.3 ログと使用状況の記録 | 有料モデルの使用回数を記録・制限 | 2026-05-22
フェーズ6：テストと改善 | 6.1 テストケースの作成 | 代表的な質問パターンを用意し、期待される動作を確認 | 2026-05-25
フェーズ6：テストと改善 | 6.1 テストケースの作成 | エラー時の挙動（API失敗、タイムアウトなど）も検証 | 2026-05-28
フェーズ6：テストと改善 | 6.2 実行ログの分析 | 実行時間、使用モデル、確信度の推移などを記録し、改善点を洗い出す | 2026-05-31
フェーズ6：テストと改善 | 6.3 コスト試算 | 有料モデルの使用頻度とコストを確認し、設定値を調整 | 2026-06-03
フェーズ7：運用と拡張 | 7.1 モデルの追加 | 新しいLLMを追加し、アダプターを実装 | 2026-06-06
フェーズ7：運用と拡張 | 7.1 モデルの追加 | 設定ファイルに追記するだけで利用可能にする | 2026-06-09
フェーズ7：運用と拡張 | 7.2 UIの検討（任意） | CLIからWeb UIへの移行（FastAPI + StreamlitやGradioなど） | 2026-06-12
フェーズ7：運用と拡張 | 7.3 自動化・スケジューリング（任意） | 定期的なバッチ処理や、特定フォルダへの質問ファイル監視など | 2026-06-15